Министерство науки и технологий

Российской Федерации

Российская академия

сельскохозяйственных наук

Методические рекомендации

по экономическому обоснованию

научных проектов в отраслях АПК

Москва - 1999

Министерство науки и технологий

Российской Федерации

Российская академия

сельскохозяйственных наук

Методические рекомендации

по экономическому обоснованию

научных проектов в отраслях АПК

| Одобрено: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управлением развития социально ориентированных технологий Миннауки России | Отделением хранения и переработки сель- скохозяйственной продукции РАСХН | Отделением экономики и земельных отношений РАСХН |
| “24” августа 1999 г. | “24” августа 1999 г. | “24” августа 1999 г. |

Москва - 1999

Методические рекомендации  по экономическому обоснованию научных проектов в отраслях АПК. Миннауки России, РАСХН. 1999.

Методические рекомендации по  экономическому обоснованию научных проектов  в отраслях АПК разработаны:

Отделом аграрных и пищевых технологий Миннауки России (чл.-корр.РАСХН, д.т.н. О.В.Большаков, к.э.н. Г.А.Полунин);

АгроНИИТЭИПП      (чл.-корр. РАСХН, д.э.н. В.И.Комаров, д.э.н. В.Д.Гончаров, к.т.н. А.И.Гурьянов);

ВНИЭСХ (д.э.н. И.С.Санду);

НПО “СоюзИнТеП” (к.ф.-м.н. Я.Г.Гараев).

Методические рекомендации позволяют с использованием приведенной системы расчетов и выкладок получать данные по экономическому обоснованию научных проектов  в отраслях АПК  с высокой степенью объективности  на стадии их планирования и выполнения для принятия руководящими и финансирующими органами решений о целесообразности  включения таких работ   в научно-технические и другие программы и подпрограммы федерального и отраслевого уровней.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития общества научно-техническая деятельность является важнейшим фактором интенсификации производства и роста его эффективности, в первую очередь, экономической. Особо важная роль в этом принадлежит отраслевой науке по проблемам АПК, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  которой направлены на создание средств и предметов труда, совершенствование  существующих и разработку новых технологий и оборудования, обеспечение производства сельскохозяйственной и пищевой продукции.

В соответствии  с задачами, стоящими перед отраслевой наукой вообще и прикладными исследованиями и разработками  в частности, важное значение приобретает определение экономического эффекта  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, усовершенствование методов измерения, экономической оценки  научных проектов. Важность такого подхода заключается в том, что даже на стадии начала развертывания широкомасштабных работ и освоения финансовых средств на их выполнение представляется объективная возможность оценки определения целесообразности исследовательских работ и научно-технических разработок.

Основанием для таких оценок являются возникающие в связи  с условиями  переходной экономики совершенно иные объективные требования, в которых будут проявляться факторы социально-технического развития. Кардинальные изменения  экономических отношений, обуславливаемые ломкой административно-командной системы, определяют необходимость  теоретических и практических проверок новых методов оценки экономического эффекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Следует иметь ввиду, что разработка  данных методических рекомендаций обусловлена еще и перестройкой экономических отношений между разработчиками и потребителями научно-технической продукции, которая приводит к коренной перегруппировке ее участников. Если раньше в этой деятельности участвовали только государство, научное учреждение и предприятие, то теперь  к ним постепенно присоединяются финансовые компании, фонды, банки и другие коммерческие и некоммерческие организации.

Практика экономической работы в научных  организациях по научно-техническому обеспечению отраслей АПК сейчас стала значительно богаче по содержанию. В тоже время еще мало выполнено исследований  и разработок методического характера  по данной проблеме применительно  к условиям переходного периода  экономики страны.

Опыт показывает, что государственные органы управления, научные учреждения  и коммерческие организации ощущают потребность  в методических рекомендациях  для проведения объективных расчетов экономического эффекта  научных разработок, экономических обоснований научных проектов, при этом более целенаправленного отбора  научной тематики, из которой формируются научно-технические программы и подпрограммы федерального и отраслевого уровней.

в целях получения данных по экономическому обоснованию научного проекта следует провести  ряд расчетов и выкладок с использованием формул и уравнений, приведенных в настоящих методических рекомендациях. Последовательность проведения таких рачетов представлена на схеме (см. рис. 1).

Для этого необходимо иметь ряд исходных данных для расчетов,  в том числе предполагаемый срок проведения работ,  количество их этапов (как правило по годам), приведенный расчетный год, объемы уже профинансируемой части работ за предыдущие годы, если таковые имели место, необходимые затраты  на продолжение и заверешение работ, источники поступления ассигнований и др.

Далее определяются суммарные затраты из различных источников финансирования и расчет годового экономического эффекта научно-технической продукции согласно  отраслевой методике.

Исходные данные для расчетов

Затраты госбюд-                      Определение 		      Затраты  из собст-

жетных средств                       суммарных затрат	      венных средств

разработчика  и др.

источников

Расчет годового экономического

эффекта (согласно отраслевой методике)

Исходные                        Расчет прибыли по годам           Введение показа-

данные                                      производства                       телей финансового

и технического

рисков

Определение суммарной

прибыли разработчика

Расчет показателя экономической

эффективности разработки

Ставка налога		      Величина доли 		   Ставка прибыли

на прибыль		      прибыли инвестора	    на инвестирован-

ные средства

Определение целесообразности

проведения и финансирования работ

Рис.1. Схема последовательности проведения расчетов по экономическому обоснованию научных проектов в отраслях АПК

Следующим этапом является расчет прибыли по годам производства научно-технической продукции  в форме определения дополнительной прибыли у производителя. При этом дл расчетов  используются исходные данные по объемам выпуска продукции, банковскому проценту, соотношению спроса и предложения. периоду производства и пр.

Особенностью этого этапа расчета является введение в расчетные формулы и уравнения показателей финансового и техннического расков, коэффициенты которых принимаются с учкетом банковского годового процента (финансовый риск) и вида разрабатываемой техники (технический риск).

На основе этих дпанных на следующем этапе определяется суммарная прибыль разработчика, где учитывается величина его доли (по договору или соглашению).

Нсконец, проводится расчет показателя эффективности разработки с учетом ставки налога на прибыль, ставки прибыли на инвестированные средства (также по договору или соглашению), величины доли прибыли инвестора и приведенных выше  *по другим этапам)) расчетных данных.

Заключительным этапом следцет считать определение целесообразностьи проведения и финансирования работ на основе полученных результатов.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экономическое обоснование научного проекта   разрабатывается на предпроектной стадии и корректируется по мере необходимости на каждой последующей стадии создания научно-технической продукции. Это предопределяет прогнозный характер представленной в нем информации, получаемой с использованием данных по аналогичной (базовой) продукции с применением соответствующих поправочных коэффициентов.

1.2.  Эффективность научного проекта, уровень  прибыльности разработок обосновываются качеством и экономическим эффектом от применения новой научно-технической продукции, произведенной на основе выполненных работ.

Достижение технических требований заказа, объем затрат на производство и реализацию, эксплуатационные издержки у потребителя, срок службы, себестоимость и прогнозируемая цена новой научно-технической продукции и др., а также социальные факторы являются основными показателями, влияющими на величину ее экономического эффекта.

1.3. В условиях перехода к рынку и развития инфляционных процессов при расчетах нужно учитывать сопоставимость значений экономических показателей. Расчеты следуют производить в текущих ценах года разработки технико-экономического обоснования научного проекта. На последующих стадиях создания новой научно-технической продукции расчетные показатели корректируются с использованием индексов-дефляторов расходов на выполнение работ, индексов-дефляторов цен в сфере материального производства РФ.

Для учета инфляции следует применять индексы, публикуемые в официальных документах Госкомстата РФ, Минфина России и Миннауки России.

1.4. Экономическое обоснование научного проекта, кроме его общей характеристики по установленной форме должно содержать:*

- обоснование суммарных затрат на разработку научного проекта ;

- расчет суммарной прибыли разработчика научно-технической продукции;

- обоснование годового экономического эффекта  научно-технической продукции;

- расчет  эффективности научного проекта.

Порядок выполнения расчетного цикла по формулам и уроавнениям изложен ниже в соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций.

1.5. Обоснование годового экономического эффекта новой товарной научно-технической продукции проводится с учетом прямого экономического эффекта, т.е. годовой экономии за счет улучшения технико-экономических показателей новой  продукции относительно аналогичной (базовой, заменяемой).

Прямой экономический эффект товарной научно-технической продукции выражается в росте  производительности, увеличении срока ее службы, снижении эксплуатационных затрат, снижении себестоимости, удельной капиталоемкости и, в конечном счете, в увеличении массы и нормы прибыли по сравнению с аналогичной (базовой) продукцией.

1.6. Годовой экономический эффект рассчитывается с использованием отраслевых методик, разработанных в развитие “Методических рекомендаций по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса”, утвержденных постановлением ГКНТ и Президиума Академии наук СССР от 3 марта 1988 г. № 60/52.. _____________________________________________________________________

* Общепринятый порядок и особенности формирования научных проектов в целом с учетом их структуры, содержания, форм и приложений, а также порядок оформления и представления проектов на конкурсные комиссии и другие цели в данных методических рекомендациях не рассматриваются.

В отраслях агропромышленного комплекса могут применяться “Временные методические рекомендации по оценке экономической эффективности научно-технических мероприятий в отраслях агропромышленного комплекса”,  M., ВНИЭСХ, 1989 г. или “Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования”, утвержденные Минстроем России, Минэкономики России, Минфином России и Госкомпромом России 31.03.94г. № 7 - 12/47.

1.7. Согласно “Положению о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли”, утвержденному постановлением Правительства РФ от 5 августа 1992 г. № 552 и последующим изменениям и дополнениям, затраты на разработку и освоение производства новой техники и технологии возмещающиеся за счет внебюджетных фондов финансирования отраслевых и межотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (а также госбюджетных ассигнований) и других средств, направленных на развитие и совершенствование производства, не включаются в себестоимость продукции и не входят в ее цену. В результате в цене новой продукции реализуется лишь часть стоимости научного проекта, а именно, прибыль разработчика.

1.8. Размер прибыли разработчика зависит как от размера дополнительной прибыли потребителя, определяемой экономическим эффектом от применения им новой научно-технической продукции, так и от порядка ее распределения между разработчиком и потребителем.

2. ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ

И ЕГО ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. В условиях перехода экономики страны к рыночным отношениям финансовое обеспечение научных проектов  из государственного бюджета РФ становится средством централизованного регулирования развития приоритетных направлений научно-технического прогресса. Оно осуществляется путем конкурсного отбора проектов  с учетом, во-первых, высших достижений в создании и освоении принципиально новой технологии, техники,  материалов и т.д., и, во-вторых, достигаемых экономических результатов, т.е. с учетом получаемой научными организациями прибыли от реализации результатов разработок в производстве.

2.2. В целях более объективной оценки приоритетности научных проектов  и целесообразности эффективного использования ассигнований из государственного бюджета РФ широко практикуется конкурсный отбор научных проектов.  Конкурсный отбор  производится комиссией Государственного заказчика согласно заявке на финансирование проекта из государственного бюджета, исходя из обоснования необходимости и научно-технической целесообразности разработок, а также на основании экспертных заключений об экономической эффективности проекта. Экспертные заключения делаются на основе анализа экономических показателей  проекта.

2.3. Экономическая экспертиза научных проектов  осуществляется независимыми экспертами  согласно ряда требований.

2.4. Экономическая эффективность проекта  определяется уровнем  прибыльности разработок, т.е. превышением прибыли над затратами на выполнение и реализацию  работ. Источником прибыльности научного проекта  является экономический эффект, получаемый при использовании научно-технической продукции. Этот эффект как вероятный создается разработчиком проекта.

Потребитель новой технологии, техники,  материалов и т.д. реализует вероятный эффект при производстве конечной научно-технической продукции, в результате чего получает дополнительную прибыль относительно прибыли, получаемой им ранее.

2.5. Распределение этой дополнительной прибыли является средством регулирования взаимоотношений в процессе создания и реализации научно-технической продукции между основными субъектами экономического процесса, а  именно, между разработчиком и потребителем (заказчиком).

Кроме основных субъектов в указанном процессе и в распределении прибыли может принимать долевое участие инвестор, осуществляющий полное или частичное финансирование этапов разработки, внедрения или производства научно-технической продукции.

Экономические и финансовые взаимоотношения между указанными тремя субъектами строятся на договорной основе.

2.6. Передача результатов научного проекта  от разработчика потребителю, как правило, производится на основе лицензионного соглашения. В лицензионном соглашении, наряду с передачей прав на использование результатов проекта, указывается размер средств, принадлежащих разработчику как часть дополнительной прибыли, получаемой потребителем. Условия передачи этих средств разработчику устанавливаются также в лицензионном соглашении.

Разработчик проекта выступает в лице финансируемой структуры (институт, акционерное общество, предприятие и др.), являющейся исполнителем работ по проекту.

Потребитель выступает в лице государственной или коммерческой структуры (предприятие, организация, объединение), выпускающей конечную товарную продукцию с использованием новой технологии, техники, новых материалов и т.д..

2.7. Заявка на финансирование научного проекта, представляемая на экспертизу  экономической эффективности, должна включать:

- данные о проекте по форме конкурсной заявки;

- экономическое обоснование проекта;

- пакет  документов согласования, включающий проект лицензионного соглашения разработчика с потребителем, а также, при необходимости, взаимные договорные обязательства разработчика и инвестора и др.

2.8. При экспертизе целесообразность разработки и финансирования проекта определяется, преимущественно,  величиной показателя экономического эффекта научного проекта, характеризующего прибыльность разработки, с учетом других данных проекта.

Этот показатель отражает соотношение основных экономических параметров проекта:

- суммарных затрат на разработку проекта (Z);

- суммарной прибыли, получаемой разработчиком как части дополнительной прибыли потребителя от применения новой научно-технической продукции в результате  реализации научного проекта (P).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ЗАТРАТ

3.1. Источниками финансирования на разработку программы могут быть: госбюджетные средства, средства инвесторов, собственные средства разработчика, средства  из  других источников финансирования. Соответственно, суммарные затраты могут быть представлены в виде суммы затрат из разных источников, т.е.:

Zs=Za+Zi+Zz,                                                          [1]

где: Za - суммарные затраты, источником которых являются ассигнования из госбюджета (тыс. руб.);

Zi - суммарные затраты, источником которых являются средства инвестора или других источников финансирования (тыс. руб.);

Zz - суммарные затраты, источником которых являются собственные средства разработчика научно-технической продукции (тыс. руб.).

3.2. Суммарные затраты на разработку научного проекта  представляют собой сумму всех затрат, произведенных на всех этапах (за весь период) реализации проекта.

Обоснование суммарных затрат на выполнение проекта включает:

- данные по затратам, произведенным при выполнении завершенных этапов проекта ;

- обоснование затрат текущего этапа выполнения работ (смета расходов текущего этапа (года));

- расчет прогнозируемых затрат на выполнение предстоящих этапов проекта  в текущих ценах расчетного года.

3.3.. В зависимости от источника финансирования существуют разные подходы к учету затрат при оценке экономического эффекта проекта.

Объем затрат, источником которых явились средства инвестора, увеличивается с учетом процентной ставки прибыли на инвестируемые средства. Размер ставки устанавливается по соглашению сторон. Копия этого договора включается в пакет документов, представляемых на экспертизу.

В результате:

Zs=Za+Zi(1+I100)+Zz,                                              [2]

где I - договорная процентная ставка прибыли на инвестированные средства (%).

Ставка прибыли на инвестируемые средства, как правило, равна или выше банковской ставки (банковского годового процента), иначе инвестирование средств на разработку проекта невыгодно.

Расчет затрат следует проводить по формуле:

Z=t=1tp−1(Zt⋅At)+t=tpZt+tp+1tkZt,                       [3]

где:   Zt - затраты, произведенные в t-ом году;

t - текущий номер года разработки научно-технической продукции (t=1, 2,... tk);

tk - последний, завершающий год разработки научно-технической продукции;

tp- расчетный год (год приведения);

At - индексы-дефляторы за соответствующие годы t= (1... tp-1) относительно расчетного года tp.

В формуле [3] первое слагаемое представляет собой суммарные затраты на разработку завершенных этапов научного проекта. Второе слагаемое - затраты на разработку рассматриваемого этапа (года) проекта . Третье - прогнозируемые затраты на разработку последующих этапов научного проекта, включая завершающий год tk.

3.4. Суммирование затрат за разные годы при наличии высокого уровня инфляции допустимо лишь в сопоставимых ценах расчетного года. Для этого необходимо затраты по завершенным этапам проекта  проиндексировать с учетом уровня инфляции за соответствующие годы с использованием индексов-дефляторов относительно расчетного года.

Затраты расчетного года и последующих этапов выполнения проекта  определяются в действующих ценах.

Прогнозирование затрат на выполнение последующих этапов проекта,  необходимый уровень этих затрат основываются на использовании накопленного опыта проведения работ. Расчет проводится в действующих ценах расчетного года.

По мере поэтапного продвижения разработок научного проекта  суммарные затраты корректируются и уточняются.

3.5. Наряду с расчетом затрат необходимо определить продолжительность (дату завершения) работ. Следует иметь в виду, что продолжительность проведения работ в значительной мере связана как с объемом финансирования, так и с его интенсивностью.

Зарубежный опыт финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ свидетельствует, что по мере продвижения проекта к завершению, на последних этапах разработки (создание опытной партии, внедрение научно-технической продукции) доля госбюджетных ассигнований в общем объеме финансирования существенно снижается либо вообще отсутствует.

4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ

4.1. Годовая дополнительная прибыль, получаемая потребителем при использовании научно-технической продукции,  может быть представлена в виде суммы:

Pd=Pr+P,	 				                  [4]

где:   Pr - годовая прибыль разработчика;

Pp - годовая дополнительная прибыль потребителя.

4.2. Размер прибыли, направляемой разработчику, зависит как от размера суммарной дополнительной прибыли Pd, так и от порядка ее распределения между разработчиком и потребителем, что является предметом договоренности сторон.

Договорными условиями определяется доля (часть) суммарной прибыли, принадлежащая  каждому участнику договора.  Как правило, разработчику выделяется 20-30% дополнительной прибыли.

4.3. В условиях рыночных отношений взаиморасчеты разработчика и потребителя регламентируются ценой всех работ по проекту, ценой научно-технической продукции и свободной рыночной ценой продукции потребителя.

Прибыль в цене продукции, выпускаемой потребителем, представляет собой часть дополнительной прибыли, которую получает потребитель за счет повышения качества и эффективности по отношению к базовой (аналогичной) научно-технической продукции.

5. ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСЧЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НАУЧНОГО ПРОЕКТА

5.1. В целях повышения объективности расчетов экономического эффекта научного проекта  в расчетные формулы вводятся коэффициенты риска - финансового и технического.

Показатель (коэффициент) финансового риска позволяет скорректировать расчетную прибыль с учетом действующей банковской ставки (банковского годового процента на вложенные средства).

Показатель (коэффициент) технического риска характеризует вероятность  достижения расчетного эффекта в зависимости от стадии разработки проекта, на которой рассчитывается эффект (на стадии внедрения от равен единице).

Договорными условиями определяется доля (часть) дополнительной прибыли, принадлежащая разработчику.

Суммарная прибыль разработчика рассчитывается поэтапно.

5.2. Расчет годовой прибыли разработчика проводится в действующих ценах расчетного года по формуле:

Pr=Et⋅F⋅D⋅Ks⋅Vt⋅H,                                  [5]

где:  Pr - годовая прибыль разработчика в t-ом году;

t - порядковый номер года реализации  товарной продукции (t=1,2,3,...);

Et - годовой экономический эффект единицы новой товарной продукции в t-ом году;

Vt - годовой объем выпуска новой товарной продукции в t-ом году;

(Et⋅Vt) - расчетная годовая дополнительная прибыль потребителя;

H - величина финансового риска;

F - величина технического риска;

D - доля разработчика в дополнительной прибыли потребителя;

Ks- коэффициент, отражающий соотношение спроса и предложения на рынке товарной продукции в t-ом году, который рассчитывается по формуле:

Ks=QL,                                                                         [6]

где:   Q  - спрос на продукцию;

L - предложение (достигнутый объем производства).

5.3. В формуле [5] дана расчетная величина годовой прибыли при лицензировании прав на использование результатов научного проекта  потребителем. Расчет проводится в соответствии с действующими на данный момент производственными, рыночными и финансовыми условиями, а также в соответствии с достигнутыми договоренностями.

5.4. Показатель финансового риска (H) рассчитывается как величина, обратная годовому банковскому проценту, т.е.

H= 100/B,                                                                                [7]

где: B - банковский годовой процент (%).

Если H>1  (B<100%), то для расчетов принимается H=1. В остальных случаях при расчетах используется полученное значение.

Чем выше банковская ставка, тем менее эффективно для потребителя вкладывать средства на приобретение научно-технической продукции, что выражается в конечном итоге в снижении оплаты за разработку.

5.5. Величина технического риска (F) зависит от научно-технического уровня научного проекта, степени его новизны (патентной защиты), а также от стадии (этапа) разработки проекта, после которой рассчитан эффект.

Для расчетов могут быть приняты следующие ориентировочные значения величины  (F) на стадиях заявки, технического задания и технического проекта:

| - совершенствование серийно выпускаемого изделия - модернизация изделия - разработка новой конструкции - разработка принципиально нового оборудования для новой технологии | - 0,8-0,9 - 0,7-0,8; - 0,6-0,7; - 0,5-0,6; |
| --- | --- |

На последующих стадиях выполнения проекта величина технического риска снижается (F увеличивается, приближаясь к 1) и на стадии серийного производства и эксплуатации F=1,0.

Показатели технического риска в процессе выполнения работ по научным проектам меняются и к завершению  работ приближаются к единице.

При необходимости перерасчетов экономических эффектов научных проектов в процессе выполнения работ величины коэффициентов технического риска определяются по номограмме (рис. 2).

Например, ведется разработка новой конструкции  машины и при исходном расчете экономического эффекта  научного проекта  принят по таблице коэффициент  технического риска 0,7, Продолжительность разработки по плану установлена в 4 года.

Через 2 года работ появилась необходимость уточнения рачета экономического эффекта научного проекта, вследствии чего следует установить  на этот временной отрезок  работы новую величину коэффициента технического риска.

Для этого по номограмме из точки абциссы “2 года” восстанвливается перпендикуляр  (вертикальная линия на рисунке). до пересечения с прямой, соединяющей показатель “0,7” на оси ординат с точко	 “1,0 - 4 года”.

Величины коэффициентов технического риска

| 1,0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,9 |  |  |  |  |  |
| 0,85 |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |

0,5                       1 год                     2 года              3 года                 4 года            5 лет

( Продолжительность разработки)

Рис.2 Номограмма для определения изменения величин коэффициентов

технического риска в зависимости от продолжительности науч-

но-технической разаработки

От точки пересечения перпендикуляра и указанной прямой  проводится горизонтальная линия до пересечения с осью ординат (показателями величин коэффициентов). Эта величина определяется методом интерполяции между значениями “0,8” и “0,9” и нами установливается  как величина “0,85”, что и является искомой новой величиной коэффициента технического риска для уточненного расчета экономического эффекта научного проекта на данный временной период выполнения работ.

5.6. Величины, характеризующие степени риска при достижении коммерческого результата, могут, с одной стороны, сделать совершенно невыгодным приобретение новой научно-технической продукции потребителем, а с другой - значительно снизить размер годовой прибыли разработчика.

5.7. Соотношение спроса и предложения (Ks) характеризует конъюнктуру рынка. Ks>1 означает повышенный спрос на товарную продукцию, что ведет к увеличению прибыли разработчика. Величина Ks рассчитывается для каждого года производства новой товарной продукции в период повышенного спроса на нее, в течение которого потребитель выплачивает разработчику его долю дополнительной прибыли. Этот период устанавливается по соглашению сторон и условно может быть принят равным сроку окупаемости затрат (на практике он составляет около 2 - 5 лет).

Как правило, для первого года производства новой продукции величина Ks максимальна. Величину Ks по годам (t=1,2,3,4,5...) необходимо обосновать, т.е. возможность и потребность в выпуске определенного объема новой продукции.

Величина этого коэффициента (Ks>1) является дополнительным обоснованием целесообразности финансирования проекта.

6. РАСЧЕТ СУММАРНОЙ ПРИБЫЛИ РАЗРАБОТЧИКА

6.1. Суммарная прибыль разработчика определяется, исходя из объемов производства новой товарной продукции за весь период ее реализации, когда спрос не менее, чем предложение (Ks>1). Величина суммарной прибыли в ценах расчетного года определяется по формуле:

P=t=1TiPr,     (t=1, 2 ... T)                                            [8]

где:  Pr - годовая прибыль разработчика (см. формулу [5]);

t - порядковый номер года реализации новой товарной           продукции;

Ti - период, в течение которого разработчику поступает прибыль.

Рекомендуется применять следующие значения периода выпуска  новой продукции (морального старения) в годах - Ti:

| - усовершенствованная модель на базе применяемой технологии | - 3 -4; |
| --- | --- |
| - усовершенствованная конструкция, модернизация | - 2 - 3; |
| - новая модель на базе усовершенствованной технологии | - 4 - 5; |
| - модель, работающая на новом принципе | - 5 - 10. |

6.2.. Период суммирования годовой прибыли разработчика является альтернативным показателем для разработчика и потребителя, т.к. первый заинтересован в его увеличении, а второй - в его максимальном сокращении. В связи с этим величина периода (Ti) устанавливается по соглашению сторон. В ряде случаев этот период может быть увеличен за счет высокого научно-технического потенциала научного проекта, обеспечивающего длительную высокую эффективность эксплуатации новшества.

6.3. Суммарная прибыль, предназначенная разработчику, корректируется еще у потребителя научно-технической продукции в соответствии с действующим порядком налогообложения прибыли, благодаря чему часть средств разработчика возвращается в государственный бюджет. Это позволяет реализовать принцип возвратности госбюджетных ассигнований, выделяемых на разработку проекта. В то же время часть доли прибыли разработчика передается по договору инвестору, осуществляющему финансирование разработки научно-технической продукции из внебюджетных источников.

6.4. В результате формула для расчета суммарной прибыли разработчика с учетом формулы  [11] должна иметь следующий вид:

P=t=1TiPr⋅[1−(M+N)100]                      [9]

где:  M - действующая ставка налога на прибыль (%),

N - согласованная доля инвестора в прибыли разработчика (%).

6.5. Порядок поступления прибыли разработчику от потребителя, как показывает анализ, обычно проводится с помощью одной из двух форм расчетов: единовременной (паушальная)  или ежегодной (лицензионная).

Выбор формы фиксируется в договоре на передачу научной продукции.

Лицензионная форма имеет ряд преимуществ для обеих договаривающихся сторон:

разработчик вместе с потребителем несет материальную ответственность при несоответствии реального эффекта запроектированному, что стимулирует высокое качество разработки;

снижаются инфляционные потери разработчика;

потребитель получает возможность оперативного управления использования финансовых средств.

Лицензионная  форма оплаты осуществляется на основе лицензионного  соглашения (лицензии), удостоверяющего юридическое право лицензиара на владение результатами внедрения технологии.

6.6. Лицензионное соглашение в обязательном порядке должно включать два пункта:

- соглашение о распределении годовой дополнительной прибыли у потребителя научно-технической продукции между лицензиатом и лицензиаром (определение доли разработчика проекта),

- соглашение о периоде действия лицензии, в течение которого производятся ежегодные выплаты - роялти (термин принятый в международной практике).

6.7. Роялти, с учетом действующей отечественной практики годовой финансовой отчетности - это годовая  прибыль, образующаяся у потребителя научно-технической продукции и передаваемая разработчику после освоения разработки в производстве, которая рассчитывается по формуле:

Rt=Pr=Et⋅F⋅D⋅Ks⋅Vt⋅H,                            [10]

где  Rt - роялти, выплачиваемый за один год лицензионного  соглашения после внедрения новшества.

6.8. Цена лицензии рассчитывается по формуле:

R=t=1TiRt,(t=1......Ti),                                               [11]

где:   R - цена лицензии, действующей в течении периода Ti;

Rt - роялти текущего года t.

Размер роялти ежегодно может  изменяться в зависимости от величины фактически  полученного годового  экономического эффекта при эксплуатации научной продукции и уровня инфляции.

Суммарная прибыль разработчика складывается из ежегодных выплат (роялти) в соответствии с периодом (Ti), указанным в лицензионном соглашении. На практике сегодня этот период приравнивается сроку окупаемости затрат.

Период действия лицензионного соглашения (Ti) является показателем, альтернативным для лицензиата и лицензиара (первый заинтересован в его увеличении, второй - в его максимальном сокращении). Практически период действия лицензии приравнивают к сроку окупаемости затрат или капвложений. В ряде случаев этот период может быть увеличен за счет высокого научно-технического потенциала разработки, обеспечившего длительную высокую эффективность эксплуатации новшества. Уменьшение периода действия соглашения  связано с досрочным "старением" технологии, что объясняется низким качеством проекта. В обоих случаях одна из сторон терпит материальные убытки. В связи с этим соглашение должно содержать, с одной стороны, гарантии разработчику о выплате его доли прибыли, если таковая будет и после срока окупаемости затрат, а с другой - санкции при сокращении срока получения лицензиаром дополнительной прибыли или не достижении проектируемого уровня экономического эффекта.

6.10. Суммарная прибыль разработчика представляет собой цену лицензии, т.е. реальную стоимость лицензии при передаче прав на использование результатов научно-технической деятельности одному из потребителей.

7. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ЭФФЕКТА НАУЧНОГО ПРОЕКТА

7.1. Расчет экономического эффекта научного проекта ведется по формуле:

Y=P−Z,

где:  P  - суммарная прибыль разработчика от реализации научно-технической продукции, формула [8];

Z -  суммарные затраты на проведение работ, формула [3].

Следовательно:

Y=t=1TiPr⋅[1−(M+N)100]−     −t=1tp−1(Zt⋅At)+t=tpZt+tp+1tkZt,                                          [12]

Как было показано выше, величина экономического эффекта научного проекта должна быть положительной, т.е. Y³0, в противном случае проведение работ по проекту убыточно и финансирование их нецелесообразно.

7.2. Из соотношения [11] следует, что при высокой ставки налога на прибыль (M) и высокой процентной ставки (B) привлечение инвестиционных средств на проведение  работ невыгодно.

7.3. При решении вопроса о выборе наилучшего научного проекта  по созданию научно-технической продукции сравниваются значения Y двух проектов.  Предпочтение отдается тому проекту, у которого эффект наибольший с учетом других показателей (актуальность работы, научно-технический уровень и т.д.).

Наиболее конкурентоспособным проектом является тот, для которого продолжительность разработки и суммарной объем затрат минимальны при равной или превосходящей по размеру прибыли с учетом других факторов.

При конкуренции проектов для выбора одного из них могут использоваться факторы неэкономического характера, например, существенной значение имеют показатели, характеризующие социальную и научно-техническую ценность результатов проектов. Приоритетность показателей определяется конкретными условиями.

Приложение: Пример расчета экономического эффекта научного проекта.

Приложение

Пример рассчета экономического эффекта научного

проекта  по созданию технологической линии для производства фермента “химозин” из молока трансгенных овец

1.1. Заявка на финансирование работ составлена в 1997 году. Все расчеты производятся в действующих ценах 1998 года.

Сроки проведения работ (разработки научно-технической продукции): начало - 01.01.97 г., конец - 31.12.99 г.

Количество этапов: всего - 3, из них завершено - 1.

Затраты на работы:

1997 г. (1 этап) - госбюджетные средства - 5,6 тыс. рублей (цены 1997 г.), внебюджетные средства - нет, собственные средства - нет;

1998 г. (2 этап)  - госбюджетные средства - 21,5 тыс. рублей, внебюджетные средства - 13,5 тыс. рублей (цены 1998 г.), собственные средства - нет;

1999 г. (3 этап)  - госбюджетные средства - нет, внебюджетные средства - 26,5 тыс. рублей, собственные средства - 9,5 тыс. рублей (цены 1998 г.).

1.2. Исходные данные для расчетов:

В 1997 г. на разработку научно-технической продукции затрачены средства из госбюджета, средств из внебюджетных источников не поступало, собственных средств разработчиком не выделялось. По плану на 1997 г. требовалось 5,6 млн. рублей. Индекс дефлятор в 1997 г. составил 113% (At = 1,13).

Согласно калькуляции себестоимости разработки научно-технической продукции на 1998 г. затраты на 2 этап  составляют - 35,0 тыс. рублей. (21,5 тыс. рублей из госбюджета + 13,5 тыс. рублей из внебюджетных источников).

Прогнозируемые затраты на 1999 г. (в ценах 1998 г.) составляют - 36,0 тыс. рублей. (26,5 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников + 9,5 тыс. рублей - собственные средства разработчика).

2. Расчет суммарных затрат:

Z = (5,6´1,13) + 35,0 + 36,0 = 6,33 + 71,0 = 77,33 тыс. рублей.

3. Расчет годового экономического эффекта:

Расчет проведен согласно отраслевой методике и составил при применении новой технологической линии вместо базового образца  в ценах 1998г. -  24,25 тыс. рублей.

4. Расчет суммарной прибыли разработчика научно-технической продукции:

Расчетный год - 1997 г.

Первый год серийного выпуска - 2000 г.

Расчет проводится в ценах и условиях  1998 г. по годам выпуска технологической линии.

4.2. Исходные данные для расчета:

| Наименование показателя | Обозначения | Значение |
| --- | --- | --- |
| t = 1 Годовой экономи-ческий эффект | Et | 24,25 тыс. рублей |
| Объем выпуска | Vt | 30 шт. |
| Банковский процент | В | 30 % |
| Финансовый риск | R | 100/130 = 0,77 |
| Технический риск | F | 0,5 (по таблице) |
| Спрос | Qt | 70 шт. |
| Соотношение спроса и предложения | St | 70/30 = 2,33 |
| Доля разработчика | D | 0,2 (по договору) |
| Период производства | T | 4 года |

По остальным годам периода производства исходные данные для расчета сохраняются, кроме:

| Наименование показателя | Обозначения | Значение |
| --- | --- | --- |
| t = 2 Объем выпуска | Vt | 40 шт. |
| Соотношение спроса и предложения | St | 50/40 = 1,25 |
| t = 3 и t = 4 Спрос | Qt | 40 шт. |
| Объем выпуска | Vt | 40 шт. |
| Соотношение спроса и предложения | St | 40/40 = 1,0 |

4.3. Расчет прибыли по годам производства

| Годовая прибыль | Обозначе-ния | Расчетное значение (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| t = 1 | P1 | [(24,25´30) ´0,77´0,5´2,33] ´ 0,2 = 130,52 |
| t = 2 | P2 | [(24,25´40) ´0,77´0,5´1,25] ´ 0,2 = 93,36 |
| t = 3 | P3 | [(24,25´40) ´0,77´0,5´1,00] ´ 0,2 = 74,69 |
| t = 4 | P4 | 74,69 |

4.4. Расчет суммарной прибыли разработчика:

- P = 130,52 + 93,36 + 74,69´2 = 373,26 тыс. рублей.

- 5. Расчет показателя  эффективности научного проекта:

5.1. Исходные данные для расчета:

| Наименование показателя | Обозначения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Суммарная прибыль | P | 373,26 тыс. рублей |
| Ставка налога на прибыль | M | 35% (действующая) |
| Доля инвестора в прибыли | N | 18,0% (по соглашению) |
| Ставка прибыли на инвестированные средства | I | 130% (по соглашению) |
| Ассигнования из госбюджета | Za | 27,83 тыс. рублей |
| Средства инвестора | Zi | 40,0 тыс. рублей |
| Собственные средства | Zr | 9,6 тыс. рублей |

5.2. Расчет показателя эффективности научного проекта:

Y = [373,26(1 - 0,35 - 0,18)] - [27,83 + 40,0(1 + 1,3) + 9,6];

Y = 175,43 - 129,43 = 46,0 > 0.

6. Вывод.

Показатель эффективности обосновывает целесообразность проведения работ и их финансирование по рассмотренному научному проекту.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Введение

1. Общие положения

2. Подготовка экономического обоснования и  его экспертизы

3. Определение суммарных затрат

4. Определение дополнительной прибыли

5. Повышение объективности расчетов экономического эффекта на-

учного проекта

6. Расчет суммарной прибыли разработчика

7. Показатели оценки экономического эффекта научного проекта

Приложение: Пример расчета экономического эффекта научного про-

екта по созданию технологической линии для производ-

ства фермента “химозин” из молока трансгенных овец.